## projet
Planificateur de projet
[6 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
| PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | TACHES
ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ANTERIEUR | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Activité A | 1 | 1 | 0 | 0 | NONE
Activité B | 2 | 1 | 0 | 0 | A
Activité C | 3 | 2 | 0 | 0 | B
Activité D | 5 | 2 | 0 | 0 | C
Activité E | 7 | 1 | 0 | 0 | D
Activité F | 8 | 1 | 0 | 0 | E
Activité G | 7 | 1 | 0 | 0 | D
Activité H | 8 | 1 | 0 | 0 | G
Activité I | 7 | 1 | 0 | 0 | D
Activité J | 9 | 1 | 0 | 0 | H
Activité K | 8 | 1 | 0 | 0 | I
Activité L | 10 | 1 | 0 | 0 | J
Activité M | 11 | 2 | 0 | 0 | L
Activité N | 13 | 3 | 0 | 0 | M
Activité O | 16 | 2 | 0 | 0 | N
Activité P | 16 | 2 | 0 | 0 | N
Activité Q | 18 | 7 | 0 | 0 | P
Activité R | 25 | 4 | 0 | 0 | Q
Activité S | 29 | 7 | 0 | 0 | R
Activité T | 36 | 1 | 0 | 0 | S
Activité U | 37 | 9 | 0 | 0 | T
Activité V | 46 | 1 | 0 | 0 | U